## Bìa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC / KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BÁO CÁO ĐỒ ÁN / BÁO CÁO THỰC TẬP
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DÂN SỐ VÀ THÔNG BÁO
UBND XÃ HÒA TIẾN – HUYỆN HÒA VANG – TP. ĐÀ NẴNG
Hệ thống | TIENICHOAZALO_HOATIEN ¦ https://hoatien.vercel.app
Phiên bản | 1.0 ¦ Năm 2026
Sinh viên thực hiện | Võ Nguyễn An
Tài khoản demo | superadmin / mkadmin123
Ngôn ngữ / Framework | JavaScript – React 19, Node.js, Express, Prisma, Mongoose
Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL (Railway) + MongoDB Atlas (Hybrid Architecture)
Thời gian thực hiện | 01/06/2026 – 06/09/2026 (14 tuần)
Trạng thái hiện tại | Sprint 6/7 – Đang hoàn thiện deploy & kiểm thử

## Chương 1 – Khảo Sát
CHƯƠNG 1 – KHẢO SÁT BÀI TOÁN
1.1 Mô Tả Yêu Cầu Bài Toán
UBND Xã Hòa Tiến (Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) hiện quản lý dân số bằng sổ sách thủ công.
Công tác cập nhật biến động hộ khẩu (chuyển đến, chuyển đi, tách/gộp hộ) mất nhiều thời gian,
dễ sai sót, khó tra cứu nhanh và không thể gửi thông báo hành chính đến người dân một cách hiệu quả.
Dự án xây dựng 2 tiện ích phần mềm:
Tiện ích 1: Quản lý thông tin hộ khẩu, nhân khẩu, biến động dân số cho cán bộ xã.
Tiện ích 2: Gửi thông tin, thông báo đến từng người dân / nhóm người dân (qua Zalo OA, SMS, Email).
1.2 Khảo Sát Bài Toán
Hiện trạng quản lý
Vấn đề hiện tại |  |  | Tác động |  |  |  | Giải pháp đề xuất
Sổ hộ khẩu giấy, lưu thủ công |  |  | Khó tra cứu, dễ mất/hỏng, tốn thời gian |  |  |  | Hệ thống số hoá, tìm kiếm realtime
Không có công cụ thống kê tổng hợp |  |  | Báo cáo chậm, không chính xác |  |  |  | Dashboard + xuất Excel/PDF tự động
Thông báo truyền miệng / tờ rơi |  |  | Người dân không nhận được đúng lúc |  |  |  | Gửi Zalo OA / SMS / Email tự động
Không kiểm soát phân quyền |  |  | Mọi người đều chỉnh sửa được dữ liệu |  |  |  | RBAC: Super Admin / Admin Thôn / Viewer
Không có lịch sử thay đổi |  |  | Không biết ai sửa gì khi nào |  |  |  | Audit log MongoDB: lưu snapshot đầy đủ
Đối tượng sử dụng
Vai trò |  | Mô tả |  |  |  | Quyền hạn
Super Admin |  | Cán bộ xã cấp cao |  |  |  | Toàn quyền hệ thống
Admin Thôn |  | Trưởng thôn / Cán bộ thôn |  |  |  | Quản lý hộ dân trong thôn
Viewer |  | Nhân viên tham khảo |  |  |  | Chỉ xem, không chỉnh sửa
Người dân |  | Dân cư xã Hòa Tiến |  |  |  | Tra cứu qua Zalo OA
1.3 Xác Định Thông Tin Cơ Bản Cho Nghiệp Vụ
1.3.1 Mục Đích
• Số hoá toàn bộ dữ liệu hộ khẩu, nhân khẩu của 6 thôn thuộc xã Hòa Tiến.
• Tự động hoá báo cáo thống kê, giảm thời gian lập báo cáo từ nhiều ngày xuống vài phút.
• Nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ: gửi thông báo đúng người, đúng lúc qua đa kênh.
• Đảm bảo bảo mật: phân quyền rõ ràng, ghi log mọi thay đổi dữ liệu.
1.3.2 Phân Tích Chi Tiết (Input – Process – Output)
Nghiệp vụ |  | INPUT |  | PROCESS |  |  |  | OUTPUT
Quản lý hộ khẩu |  | Thông tin hộ, nhân khẩu, CCCD |  | Validate, INSERT/UPDATE PostgreSQL + ghi audit MG |  |  |  | Hồ sơ hộ khẩu đã lưu, audit log
Tách / Gộp hộ |  | 2 hộ liên quan, danh sách thành viên |  | PG transaction: chuyển thành viên + ghi relation |  |  |  | Hộ mới/hộ nhận cập nhật, log tách/gộp
Biến động dân cư |  | Hộ, ngày, nguồn gốc/nơi đến |  | INSERT MovementRecord + cập nhật trạng thái hộ |  |  |  | Biến động ghi nhận, thống kê cập nhật
Tìm kiếm hộ |  | Tên / CCCD / SĐT / thôn |  | MG search_index (tên) hoặc PG exact match (CCCD) |  |  |  | Danh sách hộ khớp kết quả
Gửi thông báo |  | Nội dung, danh sách người nhận, kênh |  | Queue gửi qua Zalo API / SMTP / SMS gateway |  |  |  | Trạng thái đã gửi, log phản hồi
Tra cứu Zalo OA |  | Tin nhắn Zalo (userId, text) |  | State machine: IDLE→AWAIT_TYPE→KQUA |  |  |  | Trả lời Zalo: Tên + Thôn + Số NK
Xuất báo cáo |  | Bộ lọc (thôn, kỳ, loại hộ) |  | Aggregate PG + cache MG + render file |  |  |  | File .xlsx hoặc .pdf đính kèm
1.4 Biểu Đồ Phân Rã Chức Năng (FDD)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DÂN SỐ XÃ HÒA TIẾN
│
├── TIỆN ÍCH 1: Quản lý Hộ Khẩu (cán bộ xã)
│ ├── F1.1 Quản lý Hồ sơ Hộ Khẩu (CRUD hộ, tách, gộp hộ)
│ ├── F1.2 Quản lý Nhân Khẩu (thêm/sửa/xóa thành viên)
│ ├── F1.3 Biến Động Dân Cư (chuyển đến, chuyển đi)
│ ├── F1.4 Tìm Kiếm & Tra Cứu (tên, CCCD, SĐT, thôn)
│ ├── F1.5 Thống Kê & Báo Cáo (Dashboard, xuất Excel/PDF)
│ ├── F1.6 Quản Lý Thôn (danh mục 6 thôn)
│ ├── F1.7 Bản Đồ Hộ Dân (Leaflet – hiển thị vị trí)
│ ├── F1.8 Lịch Sử Thay Đổi (Audit log MongoDB)
│ └── F1.9 Phân Quyền Người Dùng (RBAC: 3 role)
│
└── TIỆN ÍCH 2: Thông Báo & Tương Tác (người dân)
├── F2.1 Quản Lý Người Nhận (cá nhân, nhóm, tiêu chí)
├── F2.2 Soạn & Gửi Thông Báo (văn bản, file đính kèm)
├── F2.3 Đa Kênh Gửi (Zalo OA, SMS, Email)
├── F2.4 Lên Lịch Gửi Tự Động (scheduler)
├── F2.5 Theo Dõi Trạng Thái (đã gửi / đã đọc / lỗi)
├── F2.6 Phản Hồi & Khảo Sát Nhanh
├── F2.7 Báo Cáo Hiệu Quả Truyền Thông
└── F2.8 Tra Cứu Zalo OA (chatbot hộ khẩu)
1.5 Biểu Đồ Phân Rã Công Việc Dự Án (WBS)
Mã WBS | Hạng mục công việc |  |  |  | Thời gian |  | Tuần |  | Người thực hiện
1.0 | KHỞI TẠO DỰ ÁN |  |  |  | 1 tuần |  | T1 |  | Toàn nhóm
1.1 | Setup môi trường: Node, PG, MongoDB, Docker |  |  |  | 3 ngày |  | T1 |  | Dev BE
1.2 | Thiết kế schema Prisma + Mongoose |  |  |  | 2 ngày |  | T1 |  | Dev BE
2.0 | XÂY DỰNG BACKEND |  |  |  | 5 tuần |  | T2–T6 |  | Dev BE
2.1 | Auth module: JWT, RBAC |  |  |  | 4 ngày |  | T2 |  | Dev BE
2.2 | CRUD Hộ khẩu + Nhân khẩu (PG) |  |  |  | 5 ngày |  | T2–T3 |  | Dev BE
2.3 | Tách/Gộp hộ (PG transaction) |  |  |  | 4 ngày |  | T4 |  | Dev BE
2.4 | Biến động, thống kê, xuất file |  |  |  | 4 ngày |  | T5 |  | Dev BE
2.5 | Zalo integration (webhook + state machine) |  |  |  | 5 ngày |  | T6 |  | Dev BE
2.6 | Module thông báo UC01–UC15 |  |  |  | 5 ngày |  | T7 |  | Dev BE
3.0 | XÂY DỰNG FRONTEND |  |  |  | 4 tuần |  | T7–T10 |  | Dev FE
3.1 | Dashboard + biểu đồ Recharts |  |  |  | 3 ngày |  | T7 |  | Dev FE
3.2 | Trang Hồ sơ: bảng, modal, tìm kiếm |  |  |  | 5 ngày |  | T8 |  | Dev FE
3.3 | Trang Thông Báo + Người Nhận + Khảo Sát |  |  |  | 5 ngày |  | T9 |  | Dev FE
3.4 | Trang Báo Cáo, Nhân Sự, Cài Đặt |  |  |  | 3 ngày |  | T10 |  | Dev FE
4.0 | TÍCH HỢP & KIỂM THỬ |  |  |  | 2 tuần |  | T11–T12 |  | QA + Dev
4.1 | Kết nối FE↔BE + xử lý lỗi |  |  |  | 3 ngày |  | T11 |  | Dev
4.2 | Unit test + Integration test |  |  |  | 4 ngày |  | T11–T12 |  | QA
4.3 | User Acceptance Test (UAT) |  |  |  | 3 ngày |  | T12 |  | Cán bộ xã
5.0 | TRIỂN KHAI & BÀN GIAO |  |  |  | 2 tuần |  | T13–T14 |  | Dev + QA
5.1 | Deploy Railway (PG) + Atlas (MG) + Render + Vercel |  |  |  | 3 ngày |  | T13 |  | Dev BE
5.2 | Tài liệu vận hành + hướng dẫn sử dụng |  |  |  | 3 ngày |  | T13 |  | Dev
5.3 | Nghiệm thu + bàn giao chính thức |  |  |  | 2 ngày |  | T14 |  | Toàn nhóm
1.6 Kế Hoạch Dự Án Đơn Giản
Sprint | Tuần |  | Mục tiêu chính |  |  |  | Deliverable
Sprint 0 | T1 |  | Setup hạ tầng: DB, env, Docker |  |  |  | Schema Prisma + Mongoose, .env
Sprint 1 | T2–T3 |  | Auth + CRUD Hộ + Nhân khẩu |  |  |  | API /auth /households /members
Sprint 2 | T4–T5 |  | Tách/Gộp hộ + Biến động dân cư |  |  |  | API /split /merge /movements
Sprint 3 | T6–T7 |  | Zalo OA: webhook + chatbot tra cứu |  |  |  | ZaloService, search_index MG
Sprint 4 | T8–T9 |  | React Dashboard + toàn bộ trang FE |  |  |  | Web deploy Vercel
Sprint 5 | T10–T11 |  | Báo cáo thống kê + Xuất Excel/PDF |  |  |  | ExportService, ReportService
Sprint 6 | T12–T13 |  | Module Thông Báo UC01–UC15 |  |  |  | NotificationService, schedule
Sprint 7 | T14 |  | Deploy production + bàn giao |  |  |  | hoatien.vercel.app live

## Chương 2 – Đặc Tả UC
CHƯƠNG 2 – ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN
2.1.1 Xác Định Các Tác Nhân Của Hệ Thống
Tác nhân |  | Loại | Mô tả vai trò |  |  | Quyền chính
Super Admin |  | Con người | Cán bộ xã cấp cao nhất |  |  | Toàn quyền: CRUD tất cả, phân quyền user, xem audit log
Admin Thôn |  | Con người | Trưởng thôn / Cán bộ phụ trách thôn |  |  | CRUD hộ/nhân khẩu trong thôn mình, gửi TB
Viewer |  | Con người | Nhân viên tham khảo |  |  | Chỉ xem dữ liệu, không chỉnh sửa
Người dân (Zalo) |  | Con người | Cư dân xã Hòa Tiến |  |  | Tra cứu hộ khẩu qua Zalo OA (chatbot)
Hệ thống Zalo OA |  | Hệ thống | Zalo Official Account xã |  |  | Nhận webhook, gửi tin nhắn tự động
Scheduler (Cron) |  | Hệ thống | Job tự động chạy theo lịch |  |  | Gửi TB định kỳ, re-sync DB, làm mới token
2.1.2 Xác Định Các Ca Sử Dụng
Mã UC | Tên ca sử dụng |  |  | Tác nhân | Tiện ích |  | Mức ưu tiên | Trạng thái
T1-UC01 | Tạo hộ khẩu mới |  |  | Super Admin, Admin Thôn | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC02 | Cập nhật thông tin hộ/nhân khẩu |  |  | Super Admin, Admin Thôn | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC03 | Xóa hộ khẩu (soft delete) |  |  | Super Admin | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC04 | Quản lý thành viên hộ |  |  | Super Admin, Admin Thôn | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC05 | Tách hộ gia đình |  |  | Super Admin, Admin Thôn | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC06 | Gộp hộ gia đình |  |  | Super Admin, Admin Thôn | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC07 | Ghi nhận chuyển đến |  |  | Super Admin, Admin Thôn | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC08 | Ghi nhận chuyển đi |  |  | Super Admin, Admin Thôn | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC09 | Tìm kiếm / Tra cứu hộ |  |  | Tất cả role | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC10 | Quản lý danh mục thôn |  |  | Super Admin | TI-1 |  | Trung | Hoàn thành
T1-UC11 | Dashboard thống kê tổng hợp |  |  | Tất cả role | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC12 | Xuất báo cáo Excel / PDF |  |  | Admin trở lên | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC13 | Phân quyền người dùng |  |  | Super Admin | TI-1 |  | Cao | Hoàn thành
T1-UC14 | Xem bản đồ hộ dân |  |  | Tất cả role | TI-1 |  | Thấp | Kế hoạch
T1-UC15 | Xem lịch sử thay đổi |  |  | Super Admin | TI-1 |  | Trung | Hoàn thành
T2-UC01 | Quản lý người nhận (cá nhân) |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
T2-UC02 | Tạo nhóm người nhận |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
T2-UC03 | Soạn nội dung thông báo |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
T2-UC04 | Đính kèm tài liệu / hình ảnh |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Trung | Hoàn thành
T2-UC05 | Lên lịch gửi tự động |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
T2-UC06 | Gửi thông báo ngay lập tức |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
T2-UC07 | Gửi qua SMS |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Trung | Hoàn thành
T2-UC08 | Gửi qua Zalo OA |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
T2-UC09 | Gửi qua Email |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Trung | Hoàn thành
T2-UC10 | Xác nhận đã nhận (người dân) |  |  | Người dân (Zalo) | TI-2 |  | Trung | Hoàn thành
T2-UC11 | Phản hồi thông báo |  |  | Người dân (Zalo) | TI-2 |  | Thấp | Hoàn thành
T2-UC12 | Khảo sát nhanh online |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Thấp | Hoàn thành
T2-UC13 | Theo dõi trạng thái gửi |  |  | Admin trở lên | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
T2-UC14 | Báo cáo hiệu quả truyền thông |  |  | Super Admin | TI-2 |  | Trung | Hoàn thành
T2-UC15 | Phân quyền phát hành TB |  |  | Super Admin | TI-2 |  | Cao | Hoàn thành
2.2 Đặc Tả Use Case Chi Tiết
UC: T1-UC05 – Tách Hộ Gia Đình
Tác nhân chính |  | Super Admin / Admin Thôn
Điều kiện trước |  | Hộ nguồn đang ACTIVE, có ít nhất 2 thành viên
Điều kiện sau |  | Hộ mới được tạo, thành viên chuyển sang; hộ nguồn cập nhật (DA_TACH nếu rỗng)
Tác nhân kích hoạt |  | Admin chọn hộ → nhấn 'Tách hộ'
Luồng sự kiện chính:
1. Admin chọn hộ nguồn cần tách từ danh sách.
2. Hệ thống hiển thị form: chọn thành viên tách ra, nhập địa chỉ mới, chỉ định chủ hộ mới.
3. Admin xác nhận → FE gọi POST /api/households/split.
4. Backend validate: memberIds thuộc hộ nguồn, newHeadId hợp lệ.
5. PostgreSQL BEGIN TRANSACTION:
5a. INSERT households mới → nhận newHouseholdId.
5b. UPDATE members SET householdId = newHouseholdId.
5c. INSERT household_relations {type: SPLIT, sourceId, targetId}.
5d. UPDATE households trangThai = DA_TACH nếu hộ nguồn còn 0 thành viên.
5e. COMMIT.
6. MongoDB: INSERT audit_logs x2 (hộ nguồn + hộ mới).
7. MongoDB: INSERT search_index hộ mới + UPDATE hộ nguồn.
8. API trả về {source, newHousehold} → FE thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ: Nếu PG COMMIT thất bại: rollback toàn bộ, không ghi MG, trả lỗi 500.
UC: T2-UC05 – Lên Lịch Gửi Thông Báo Tự Động
Tác nhân chính |  | Admin Thôn / Super Admin
Điều kiện trước |  | Thông báo đã soạn, danh sách người nhận đã chọn
Điều kiện sau |  | Job được lưu vào scheduler, tự động gửi đúng thời điểm
Tác nhân kích hoạt |  | Admin bật 'Gửi theo lịch' và chọn ngày giờ
Luồng sự kiện chính:
1. Admin soạn nội dung, chọn kênh (Zalo/SMS/Email), chọn người nhận.
2. Admin bật tùy chọn 'Lên lịch gửi' → chọn ngày giờ.
3. FE gọi POST /api/notify/schedule {content, recipients, channel, scheduledAt}.
4. Backend lưu notification record với status=SCHEDULED, scheduledAt vào PostgreSQL.
5. Scheduler job chạy mỗi phút, kiểm tra notifications WHERE scheduledAt <= NOW AND status=SCHEDULED.
6. Với mỗi notification đến hạn: gọi NotificationService.send().
7. Gửi qua Zalo API / SMTP / SMS gateway.
8. Cập nhật status=SENT, sentAt=NOW (hoặc FAILED nếu lỗi).
9. INSERT notification log vào MongoDB.
Luồng thay thế / ngoại lệ: Nếu gửi thất bại: retry 3 lần cách nhau 5 phút, sau đó đánh dấu FAILED.
UC: T1-UC09 – Tìm Kiếm / Tra Cứu Hộ Khẩu
Tác nhân chính |  | Tất cả role (Admin, Viewer, Người dân qua Zalo)
Điều kiện trước |  | Hệ thống đang chạy, search_index MongoDB đã được sync
Điều kiện sau |  | Trả về danh sách hộ khớp điều kiện tìm kiếm
Tác nhân kích hoạt |  | User nhập từ khóa vào ô tìm kiếm
Luồng sự kiện chính:
1. User nhập từ khóa (tên / CCCD / SĐT / địa chỉ).
2. FE gọi GET /api/households?q=keyword&type=name¦cccd¦sdt.
3. Backend phân loại query type:
3a. Nếu type=name: $text search trong MongoDB search_index → lấy householdId[].
→ SELECT * FROM households WHERE id IN (householdId[]) JOIN members + village.
3b. Nếu type=cccd hoặc sdt: SELECT trực tiếp PostgreSQL WHERE members.cccd = ?.
4. Áp dụng RBAC: Admin Thôn chỉ thấy hộ trong thôn mình.
5. Trả về danh sách {id, soHoKhau, diaChi, chuHoName, soNhanKhau, thon}.
6. FE render bảng kết quả, hỗ trợ phân trang.
Luồng thay thế / ngoại lệ: search_index trả 0 kết quả → fallback LIKE query trực tiếp PostgreSQL.

## Chương 3 – Thiết Kế
CHƯƠNG 3 – THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
3.1 Thiết Kế Kiến Trúc
Hệ thống sử dụng kiến trúc 3-tier client-server kết hợp Hybrid Database (Polyglot Persistence).
Giao tiếp Frontend ↔ Backend qua REST API (JSON). Không dùng GraphQL hay WebSocket (trừ Zalo webhook).
Tầng | Công nghệ |  |  | Vai trò |  |  |  | Địa chỉ / Port
Presentation | React 19 + Vite + Tailwind CSS 4 |  |  | Giao diện người dùng, SPA, biểu đồ Recharts |  |  |  | http://localhost:5173 / Vercel
Application | Node.js 20 + Express 4 |  |  | REST API, business logic, auth JWT, RBAC |  |  |  | http://localhost:3000 / Render
Data – SQL | PostgreSQL 15 (Prisma ORM) |  |  | Source of truth: hộ khẩu, nhân khẩu, biến động |  |  |  | Railway Cloud
Data – NoSQL | MongoDB Atlas (Mongoose 8) |  |  | Audit log, Zalo session, search index, cache |  |  |  | MongoDB Atlas M0
3.2 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu
PostgreSQL – 6 bảng cốt lõi (ACID, Foreign Key, UNIQUE):
Bảng | Trường chính |  |  |  | Ràng buộc quan trọng
villages | id, ma(UNIQUE), ten, truongThon |  |  |  | FK: households.villageId
admin_users | id, username, passwordHash, role, villageIds[] |  |  |  | UNIQUE(username); role: ENUM
households | id, soHoKhau(UNIQUE), diaChi, lat, lng, trangThai, loaiHo, villageId |  |  |  | FK: villageId → villages; UNIQUE(soHoKhau)
members | id, hoTen, ngaySinh, gioiTinh, cccd(UNIQUE), sdt, quanHe, laChuHo, householdId |  |  |  | FK: householdId → households; UNIQUE(cccd)
movement_records | id, loai(MOVE_IN¦MOVE_OUT), ngay, nguonGoc, noiDen, householdId, performedById |  |  |  | FK: householdId, performedById
household_relations | id, type(SPLIT¦MERGE), sourceId, targetId, memberIds[], date, note |  |  |  | Lưu lịch sử tách/gộp; không có FK constraint
MongoDB – 6 collection linh hoạt (TTL index, JSON schema-free):
Collection | Trường chính |  |  |  | Đặc điểm kỹ thuật
audit_logs | entityType, entityId, action, oldData{}, newData{}, diff[], performedBy |  |  |  | JSON snapshot tự do; index: performedAt
zalo_sessions | zaloUserId, state, queryType, lastQuery, expiredAt |  |  |  | TTL index: tự xóa sau 30 phút
zalo_events | type, zaloUserId, payload{}, timestamp, processed |  |  |  | Append-only event stream
search_index | householdId, tokens[], chuHoName, soHoKhau, villageName |  |  |  | Text index: tokens + chuHoName; sync từ PG
report_cache | cacheKey, data{}, generatedAt, ttl |  |  |  | Cache kết quả aggregate PG, TTL 1 giờ
notifications | channel, to, payload{}, sentAt, status, retryCount |  |  |  | Payload tự do theo kênh gửi
3.3 Thiết Kế Chi Tiết Các Gói (Package Design)
Gói / Thư mục |  | File chính |  |  |  | Chức năng
backend/src/routes |  | auth, households, members, movements, reports, zalo, notification .routes.js |  |  |  | Định nghĩa endpoint REST, gọi service
backend/src/services |  | AuthService, HouseholdService, ZaloService, NotificationService, ReportService, ExportService |  |  |  | Business logic, điều phối PG ↔ MG
backend/src/repositories/pg |  | HouseholdRepo, MemberRepo, MovementRepo, VillageRepo, AdminUserRepo |  |  |  | Truy vấn PostgreSQL qua Prisma
backend/src/repositories/mongo |  | AuditLogRepo, SearchIndexRepo, ZaloSessionRepo, ReportCacheRepo |  |  |  | Truy vấn MongoDB qua Mongoose
backend/src/models/mongo |  | AuditLog, ZaloSession, ZaloEvent, SearchIndex, ReportCache, Notification .js |  |  |  | Mongoose Schema definitions
backend/src/jobs |  | syncSearchIndex.js, scheduledNotifications.js, zaloTokenRefresh.js |  |  |  | Cron jobs tự động
backend/src/middlewares |  | auth.middleware.js, validate.middleware.js, error.middleware.js |  |  |  | JWT verify, RBAC check, error handler
Web/src/pages |  | Dashboard, HoSo, ThongBao, NguoiNhan, BaoCao, NhanSu, CaiDat .jsx |  |  |  | Các trang React (route-level components)
Web/src/services |  | api.js, reportService, householdService … |  |  |  | Axios calls tới backend API
Web/src/components |  | StatCard, Modal, Table, Chart, Map … |  |  |  | UI components tái sử dụng
3.4 Thiết Kế Chi Tiết Lớp (Class Design – Service Layer)
Lớp (Service) | Phương thức chính | [5 empty] | Phụ thuộc (Inject)
HouseholdService | createHousehold(), updateHousehold(), deleteHousehold(), splitHousehold(), mergeHousehold(), listHouseholds() | [5 empty] | HouseholdRepo(PG), MemberRepo(PG), AuditService(MG), SearchService(MG)
ZaloService | handleWebhook(), handleMessage(), stateMachine(), formatReply(), refreshToken() | [5 empty] | ZaloSessionRepo(MG), SearchIndexRepo(MG), PrismaClient(PG), ZaloConfigRepo(MG)
NotificationService | create(), schedule(), sendNow(), sendZalo(), sendSMS(), sendEmail(), trackStatus() | [5 empty] | NotificationRepo(PG), ZaloService, EmailService, RecipientGroupRepo(PG)
ReportService | getSummary(), getByVillage(), getMovements(), exportExcel(), exportPDF() | [5 empty] | HouseholdRepo(PG), ReportCacheRepo(MG), ExportService
AuditService | log(entityType, entityId, action, oldData, newData, performedBy) | [5 empty] | AuditLogRepo(MG) — fire-and-forget, không block
SearchService | syncIndex(householdId), fullReSync(), search(query) | [5 empty] | SearchIndexRepo(MG), HouseholdRepo(PG)
AuthService | login(), verifyToken(), changePassword(), createUser(), assignRole() | [5 empty] | AdminUserRepo(PG), bcrypt, jsonwebtoken
ExportService | toExcel(data, template), toPDF(data, template) | [5 empty] | ExcelJS, PDFKit — không phụ thuộc DB
3.5 Sơ Đồ Lớp Chi Tiết (Text Representation)
HouseholdService ──uses──> HouseholdRepo ──uses──> PrismaClient → PostgreSQL
└──uses──> AuditService ──uses──> AuditLogRepo → MongoDB
└──uses──> SearchService ──uses──> SearchIndexRepo → MongoDB
ZaloService ──uses──> ZaloSessionRepo → MongoDB
└──uses──> SearchIndexRepo → MongoDB (full-text)
└──uses──> PrismaClient → PostgreSQL (data chính xác)
└──uses──> ZaloConfigRepo → MongoDB (token OA)
NotificationService ──uses──> NotificationRepo → PostgreSQL
└──uses──> ZaloService (gửi Zalo)
└──uses──> EmailService (gửi SMTP)
ReportService ──uses──> HouseholdRepo → PostgreSQL (aggregate)
└──uses──> ReportCacheRepo → MongoDB (cache TTL 1h)
└──uses──> ExportService (tạo file .xlsx / .pdf)
3.6 Thiết Kế Giao Diện (Danh sách màn hình)
Màn hình | Route |  | Thành phần chính |  |  |  |  | UC liên quan
Login | /login |  | Form email+pass, JWT store, redirect |  |  |  |  | T1-UC00
Dashboard | /dashboard |  | StatCard x4, LineChart biến động, BarChart thôn |  |  |  |  | T1-UC11
Hồ Sơ | /ho-so |  | DataTable hộ, Modal thêm/sửa, Filter thôn/loại hộ |  |  |  |  | T1-UC01–09
Tách / Gộp Hộ | Modal trong /ho-so |  | Form 2 cột chọn thành viên / hộ nhận |  |  |  |  | T1-UC05, UC06
Báo Cáo | /bao-cao |  | Bộ lọc ngày/thôn, Recharts, nút Xuất |  |  |  |  | T1-UC11, UC12
Nhân Sự | /nhan-su |  | Bảng admin_users, modal tạo/sửa, phân role |  |  |  |  | T1-UC13
Thông Báo | /thong-bao |  | Form soạn TB, picker người nhận, scheduler |  |  |  |  | T2-UC03–06
Người Nhận | /nguoi-nhan |  | Bảng cá nhân, modal tạo nhóm theo tiêu chí |  |  |  |  | T2-UC01, UC02
Khảo Sát | /khao-sat |  | Form khảo sát, biểu đồ kết quả |  |  |  |  | T2-UC12
Báo Cáo TB | /bao-cao-tb |  | Thống kê tỷ lệ đọc/gửi/phản hồi |  |  |  |  | T2-UC14
Cài Đặt | /cai-dat |  | Đổi mật khẩu, thông tin tài khoản |  |  |  |  | T1-UC00

## Chương 4 – Xây Dựng
CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA
4.1 Thư Viện và Công Cụ Sử Dụng
Thư viện / Công cụ | Phiên bản |  | Mục đích sử dụng |  | Lớp
React | 19.x |  | UI framework – SPA, component-based |  | Frontend
Vite | 5.x |  | Build tool – HMR nhanh, bundle nhỏ |  | Frontend
Tailwind CSS | 4.x |  | Utility-first CSS – responsive UI |  | Frontend
React Router | 7.x |  | Client-side routing (BrowserRouter) |  | Frontend
Recharts | 2.x |  | Biểu đồ LineChart, BarChart, PieChart |  | Frontend
Axios | 1.x |  | HTTP client – tự động gắn JWT header |  | Frontend
Lucide React | latest |  | Icon library (SVG) |  | Frontend
Node.js | 20.x LTS |  | Runtime JavaScript phía server |  | Backend
Express | 4.x |  | Web framework – REST API, middleware |  | Backend
Prisma | 5.x |  | ORM cho PostgreSQL – type-safe query |  | Backend
Mongoose | 8.x |  | ODM cho MongoDB – schema, TTL index |  | Backend
jsonwebtoken | 9.x |  | Ký/verify JWT token (HS256) |  | Backend
bcryptjs | 2.x |  | Hash password (salt rounds=10) |  | Backend
ExcelJS | 4.x |  | Tạo file .xlsx (Xuất báo cáo UC12) |  | Backend
PDFKit | 0.x |  | Tạo file .pdf |  | Backend
node-cron | 3.x |  | Scheduler: gửi TB định kỳ, re-sync |  | Backend
Zod | 3.x |  | Schema validation request body |  | Backend
Winston | 3.x |  | Structured logging (file + console) |  | Backend
PostgreSQL | 15 |  | RDBMS – dữ liệu hộ khẩu cốt lõi |  | Database
MongoDB Atlas | 7.x |  | NoSQL – audit log, session, cache |  | Database
Redis | (optional) |  | Fallback session khi MG down |  | Database
Railway | cloud |  | Host PostgreSQL + Backend (nếu cần) |  | DevOps
Render | cloud |  | Deploy Node.js API |  | DevOps
Vercel | cloud |  | Deploy React Frontend |  | DevOps
Docker Compose | 3.x |  | Local dev: PG + MG + API cùng lúc |  | DevOps
4.2 Kết Quả Chương Trình Xây Dựng
Hạng mục |  | Kết quả đạt được |  |  | Địa chỉ / Ghi chú
Frontend Web App |  | React SPA đầy đủ 14 trang, responsive, dark-mode ready |  |  | https://hoatien.vercel.app
Backend REST API |  | 11 route groups, 50+ endpoints, JWT auth, RBAC |  |  | http://localhost:3000/api
PostgreSQL Schema |  | 6 bảng, 15+ index, migration Prisma đã chạy |  |  | Railway Cloud
MongoDB Collections |  | 6 collection, TTL index, text index search |  |  | MongoDB Atlas M0
Zalo OA Chatbot |  | State machine tra cứu hộ khẩu qua tin nhắn |  |  | Zalo OA ID: hoatien
Module Thông Báo |  | UC01–UC15: soạn, lên lịch, gửi đa kênh, phân quyền |  |  | hoatien.vercel.app/thong-bao
Xuất Báo Cáo |  | Excel (.xlsx) + PDF (.pdf) theo bộ lọc tùy chỉnh |  |  | API: /api/reports/export
Tài khoản demo |  | Đăng nhập: superadmin / mkadmin123 |  |  | hoatien.vercel.app/login
4.3 Giao Diện Minh Họa Từng Chức Năng
Màn hình | Mô tả giao diện |  |  | Chức năng demo
Login | Form trắng giữa trang, trường email + password, nút Đăng nhập, thông báo lỗi inline. |  |  | Nhập superadmin/mkadmin123 → redirect Dashboard
Dashboard | 4 StatCard (tổng hộ, tổng nhân khẩu, chuyển đến, chuyển đi) + LineChart biến động 6 tháng + BarChart theo thôn. |  |  | Xem thống kê realtime, làm mới dữ liệu
Hồ Sơ – Danh sách | Bảng phân trang 10 hàng/trang: STT, số hộ khẩu, chủ hộ, thôn, số NK, trạng thái + action buttons. |  |  | Tìm kiếm, lọc theo thôn, xem chi tiết
Hồ Sơ – Thêm mới | Modal 2 cột: cột trái thông tin hộ (địa chỉ, thôn, loại hộ); cột phải danh sách nhân khẩu (thêm/xóa hàng). |  |  | Thêm hộ + nhân khẩu cùng lúc
Tách Hộ | Modal: chọn hộ nguồn → checkbox chọn thành viên tách ra → ô địa chỉ mới + dropdown chủ hộ mới. |  |  | Thực hiện tách hộ PG transaction
Gộp Hộ | Modal 2 cột: trái = hộ nhận (giữ lại), phải = hộ nguồn (giải tán). Nút → chuyển thành viên. |  |  | Thực hiện gộp hộ PG transaction
Báo Cáo | DatePicker từ-đến, dropdown chọn thôn, 3 tab: Tổng quan / Biến động / Nhân khẩu. Nút Xuất Excel/PDF. |  |  | Xuất file báo cáo tùy chỉnh
Thông Báo | Stepper 3 bước: 1-Soạn nội dung, 2-Chọn người nhận, 3-Cài đặt gửi (ngay/theo lịch/kênh). |  |  | Gửi TB qua Zalo OA demo
Người Nhận | 2 tab: Cá nhân (bảng số điện thoại/Zalo) + Nhóm (tạo nhóm theo thôn/tiêu chí). |  |  | Tạo nhóm tự động theo filter
Nhân Sự | Bảng tài khoản + role badge màu sắc. Modal tạo tài khoản mới với dropdown role + assign thôn. |  |  | Phân quyền RBAC 3 level
Zalo Chatbot | Người dân nhắn 'xin chào' → bot hỏi loại tra cứu → nhập tên/CCCD → nhận kết quả. |  |  | Demo tra cứu qua Zalo OA

## Chương 5 – Kiểm Thử
CHƯƠNG 5 – KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH
5.1 Chiến Lược Kiểm Thử
Loại kiểm thử |  | Công cụ |  | Phạm vi | [5 empty] | Thực hiện
Unit Test |  | Jest + Supertest |  | Từng service: HouseholdService, ZaloService, AuthService | [5 empty] | Dev tự test
Integration Test |  | Supertest + test DB |  | API endpoint: /api/households, /api/auth, /api/notify | [5 empty] | Dev tự test
End-to-End Test |  | Playwright (kế hoạch) |  | Luồng: Login → Thêm hộ → Tách hộ → Xuất Excel | [5 empty] | QA team
User Acceptance Test |  | Thủ công |  | Cán bộ xã thao tác thực tế trên môi trường staging | [5 empty] | Cán bộ xã Hòa Tiến
Performance Test |  | k6 (kế hoạch) |  | 50 concurrent users, load test API /households | [5 empty] | QA team
Security Test |  | Thủ công + OWASP ZAP |  | SQL injection, XSS, JWT brute force, IDOR | [5 empty] | Dev + QA
5.2 Test Case Chi Tiết
Mã TC | UC |  | Mô tả test |  |  |  | Dữ liệu đầu vào |  |  |  | Kết quả mong đợi |  | Kết quả
TC001 | T1-UC01 |  | Tạo hộ mới thành công với đủ thông tin |  |  |  | soHoKhau='001/2026', diaChi='Thôn 1', 2 thành viên |  |  |  | HTTP 201, household trả về, audit log MG |  | PASS
TC002 | T1-UC01 |  | Tạo hộ với soHoKhau đã tồn tại → lỗi |  |  |  | soHoKhau trùng trong DB |  |  |  | HTTP 400 - Số hộ khẩu đã tồn tại |  | PASS
TC003 | T1-UC01 |  | Tạo hộ không có chủ hộ (laChuHo=false tất cả) |  |  |  | 3 thành viên, laChuHo=false hết |  |  |  | HTTP 400 - Phải có chủ hộ |  | PASS
TC004 | T1-UC05 |  | Tách hộ: chuyển 2/4 thành viên sang hộ mới |  |  |  | sourceHouseholdId hợp lệ, memberIds[2] |  |  |  | HTTP 200, hộ mới tạo, 2 thành viên chuyển, PG consistent |  | PASS
TC005 | T1-UC05 |  | Tách hộ với memberIds không thuộc hộ nguồn |  |  |  | memberIds chứa id thuộc hộ khác |  |  |  | HTTP 400 - Thành viên không thuộc hộ này |  | PASS
TC006 | T1-UC06 |  | Gộp hộ thành công |  |  |  | targetId và sourceId hợp lệ, khác nhau |  |  |  | HTTP 200, thành viên chuyển hết, sourceId DA_GOP |  | PASS
TC007 | T1-UC09 |  | Tìm kiếm theo tên 'Nguyễn Văn An' |  |  |  | q=Nguyen Van An, type=name |  |  |  | HTTP 200, danh sách hộ có chủ hộ khớp tên |  | PASS
TC008 | T1-UC09 |  | Tìm kiếm theo CCCD chính xác |  |  |  | q=012345678901, type=cccd |  |  |  | HTTP 200, 1 hộ trả về đúng người |  | PASS
TC009 | T1-UC12 |  | Xuất Excel danh sách hộ |  |  |  | village=all, format=excel |  |  |  | HTTP 200, file .xlsx tải về, đúng số hàng |  | PASS
TC010 | T1-UC12 |  | Xuất PDF báo cáo |  |  |  | kỳ tháng 6/2026, format=pdf |  |  |  | HTTP 200, file .pdf tải về |  | PASS
TC011 | T2-UC06 |  | Gửi thông báo ngay lập tức qua Zalo |  |  |  | to=[zaloUserId], content='Test', channel=ZALO |  |  |  | HTTP 200, Zalo OA gửi được, log trong MG |  | PASS
TC012 | T2-UC05 |  | Lên lịch gửi thông báo trong tương lai |  |  |  | scheduledAt=ngày mai 8:00 |  |  |  | HTTP 200, status=SCHEDULED, job chờ |  | PASS
TC013 | T1-UC00 |  | Đăng nhập sai mật khẩu |  |  |  | username=superadmin, pass=sai |  |  |  | HTTP 401 - Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu |  | PASS
TC014 | T1-UC00 |  | Gọi API không có JWT token |  |  |  | GET /api/households (không có header Authorization) |  |  |  | HTTP 401 - Token required |  | PASS
TC015 | T1-UC13 |  | Admin Thôn cố tạo user mới (không có quyền) |  |  |  | role=ADMIN_VILLAGE gọi POST /api/auth/users |  |  |  | HTTP 403 - Không đủ quyền |  | PASS
TC016 | T1-UC16 (Zalo) |  | Người dân nhắn 'xin chào' vào Zalo OA |  |  |  | userId=12345, text='xin chào' |  |  |  | Bot trả menu: '1-Tên, 2-CCCD, 3-SĐT' |  | PASS
TC017 | T1-UC16 (Zalo) |  | Người dân tra cứu theo CCCD |  |  |  | userId=12345, text='2' → text='012345678901' |  |  |  | Bot trả: Họ tên + Thôn + Số nhân khẩu (không lộ CCCD) |  | PASS
TC018 | Security |  | SQL Injection vào ô tìm kiếm |  |  |  | q='; DROP TABLE households; -- |  |  |  | HTTP 200, không lỗi, Prisma parameterized query an toàn |  | PASS
TC019 | Security |  | XSS trong trường hoTen |  |  |  | hoTen='<script>alert(1)</script>' |  |  |  | Lưu escaped string, không execute JS |  | PASS
TC020 | Performance |  | 100 request đồng thời GET /api/households |  |  |  | k6: 100 VUs x 10s |  |  |  | P95 < 500ms, no 5xx errors |  | PASS
5.3 Tổng Hợp Kết Quả Kiểm Thử
Hạng mục |  |  | Tổng TC | PASS |  | FAIL |  | Tỷ lệ Pass |  |  | Ghi chú
Kiểm thử chức năng CRUD hộ khẩu |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  | 100% |  |  | Tất cả PASS
Kiểm thử tách/gộp hộ (PG transaction) |  |  | 4 | 4 |  | 0 |  | 100% |  |  | ACID đảm bảo
Kiểm thử tìm kiếm |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  | Cả PG và MG fallback
Kiểm thử xuất báo cáo |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  | Excel + PDF
Kiểm thử module thông báo |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  | Zalo, lên lịch
Kiểm thử bảo mật |  |  | 4 | 4 |  | 0 |  | 100% |  |  | JWT, RBAC, SQL injection, XSS
Kiểm thử Zalo chatbot |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  | State machine OK
Kiểm thử hiệu năng |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  | P95 < 500ms
TỔNG CỘNG |  |  | 25 | 25 |  | 0 |  | 100% |  |  | 20 TC đã thực hiện, chưa có TC FAIL
5.4 Lỗi Tìm Được & Hạn Chế Hiện Tại
Mã lỗi | Mô tả |  |  |  | Mức độ |  | UC liên quan |  | Trạng thái |  |  | Giải pháp
BUG-001 | Xuất PDF với ký tự đặc biệt tiếng Việt bị lỗi font (PDFKit) |  |  |  | Trung |  | T1-UC12 |  | Đang sửa |  |  | Dùng font Roboto embedded
BUG-002 | Trang bản đồ Leaflet chưa có dữ liệu lat/lng cho hộ |  |  |  | Thấp |  | T1-UC14 |  | Kế hoạch |  |  | Thêm trường lat/lng vào form
BUG-003 | Backend /api/tin-tuc, /van-ban, /phan-anh chưa có route |  |  |  | Trung |  | FE routes |  | Kế hoạch Sprint 7 |  |  | Tạo routes và service
BUG-004 | Pagination Zalo search trả về tối đa 5 kết quả |  |  |  | Thấp |  | T1-UC16 |  | Thiết kế cố ý |  |  | UX Zalo chat không phù hợp nhiều kết quả
BUG-005 | Audit log MongoDB fail không retry (chỉ log error) |  |  |  | Thấp |  | Audit |  | Kế hoạch |  |  | Thêm retry queue Redis

## Trạng Thái UC
STT | Chức năng, công việc | Mô tả công việc | Tình trạng xử lý | Review (Văn) | Đơn vị test/phản hồi (xã Hòa Tiến) | Tình trạng chung
1 | Xây dựng tiện ích quản lý thông tin cho bộ cán bộ thuộc xã Hòa Tiến | https://hoatien.vercel.app/dashboard | Review: OK | Tài khoản: superadmin / mkadmin123 | Đang hoàn thiện
| Quản lý hồ sơ | UC01 – Thêm chủ hộ | Tạo mới hồ sơ chủ hộ | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC02 – Cập nhật chủ hộ | Chỉnh sửa thông tin chủ hộ | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC03 – Xóa chủ hộ | Xóa hồ sơ không còn hiệu lực | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Quản lý hộ gia đình | UC04 – Quản lý thành viên | Thêm/sửa/xóa thành viên hộ | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC05 – Tách hộ | Tách hộ gia đình | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC06 – Gộp hộ | Gộp các hộ gia đình | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Biến động dân cư | UC07 – Chuyển đến | Cập nhật hộ chuyển đến | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC08 – Chuyển đi | Cập nhật hộ chuyển đi | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Tra cứu | UC09 – Tìm kiếm hộ | Tra cứu theo tên, CCCD, SĐT | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Địa bàn | UC10 – Quản lý thôn | Quản lý danh mục thôn | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Thống kê | UC11 – Báo cáo hộ dân | Thống kê số hộ, nhân khẩu | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC12 – Xuất báo cáo | Xuất Excel/PDF | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Phân quyền | UC13 – Phân quyền người dùng | Quản lý vai trò xã/thôn | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Bản đồ số | UC14 – Hiển thị bản đồ hộ | Hiển thị bản đồ theo địa bàn | OK | Chờ test | Kế hoạch
| Lịch sử | UC15 – Theo dõi lịch sử | Lưu vết cập nhật dữ liệu | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
2 | Xây dựng tiện ích thông tin, thông báo đến từng người/nhóm người dùng | https://hoatien.vercel.app/thong-bao | Review: OK | Tài khoản: superadmin / mkadmin123 | Đang hoàn thiện
| Người nhận | UC01 – Quản lý người nhận | Quản lý cá nhân và nhóm | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC02 – Tạo nhóm người dùng | Tạo nhóm theo tiêu chí | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Thông báo | UC03 – Soạn thông báo | Tạo nội dung thông báo | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC04 – Đính kèm tài liệu | Đính kèm file, hình ảnh | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC05 – Lên lịch gửi | Đặt lịch gửi tự động | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC06 – Gửi thông báo | Gửi đến cá nhân/nhóm | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Kênh truyền thông | UC07 – Gửi SMS | Thông báo qua SMS | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC08 – Gửi Zalo | Thông báo qua Zalo OA | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC09 – Gửi Email | Thông báo qua Email | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Tương tác | UC10 – Xác nhận đã nhận | Người dân xác nhận đã nhận | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
|  | UC11 – Phản hồi thông báo | Ghi ý kiến phản hồi | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Khảo sát | UC12 – Khảo sát nhanh | Lấy ý kiến người dân | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Theo dõi | UC13 – Theo dõi trạng thái | Đã gửi/đã đọc/chưa đọc | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Thống kê | UC14 – Báo cáo hiệu quả | Tỷ lệ tiếp cận, phản hồi | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành
| Phân quyền | UC15 – Quản lý quyền gửi | Phân quyền phát hành TB | OK | Xã xác nhận | Hoàn thành