## 📊 Tổng Quan
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DÂN SỐ – UBND XÃ HÒA TIẾN
Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng ¦ Phiên bản 1.0 ¦ Năm 2026
| Tên hệ thống | Quản lý Hộ Khẩu Xã Hòa Tiến (TIENICHOAZALO_HOATIEN)
| Mục tiêu | Số hóa công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, biến động dân số
| Đơn vị | UBND Xã Hòa Tiến – Huyện Hòa Vang – TP. Đà Nẵng
| Công nghệ FE | React 19 + Vite + Tailwind CSS 4 + Recharts
| Công nghệ BE | Node.js + Express + Prisma ORM + Mongoose
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL (Railway) + MongoDB Atlas (Hybrid Architecture)
| Bắt đầu | 01/06/2026
| Dự kiến xong | 06/09/2026 (14 tuần)
| Trạng thái | Sprint 6 / 7 – Đang phát triển
| Người thực hiện | Võ Nguyễn An
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
| Tầng | Thành phần |  |  | Trách nhiệm
| Tầng API | Express Router (5 router files) |  |  | Nhận request, validate, điều hướng
| Tầng Service | HouseholdService, ZaloService, ReportService … |  |  | Business logic – điều phối PG + MG
| Tầng Repository | PrismaClient + Mongoose |  |  | Trừu tượng DB – dễ swap
| Tầng Data | PostgreSQL + MongoDB Atlas |  |  | PG: structured, MG: flexible/log/cache
TỔNG HỢP SPRINT
|  | Sprint | Thời gian | Nội dung chính | Trạng thái
|  | Sprint 0 | Tuần 1–1 | Khởi tạo & Setup | ✅ Hoàn thành
|  | Sprint 1 | Tuần 2–3 | Auth & CRUD cơ bản | ✅ Hoàn thành
|  | Sprint 2 | Tuần 4–5 | Tách/Gộp hộ & Biến động | ✅ Hoàn thành
|  | Sprint 3 | Tuần 6–7 | Tích hợp Zalo OA | ✅ Hoàn thành
|  | Sprint 4 | Tuần 8–9 | React Dashboard | ✅ Hoàn thành
|  | Sprint 5 | Tuần 10–11 | Báo cáo & Xuất dữ liệu | ✅ Hoàn thành
|  | Sprint 6 | Tuần 12–13 | Thông báo & Phân quyền | 🔄 Đang làm
|  | Sprint 7 | Tuần 14–14 | Deploy & Production | 📋 Kế hoạch

## 📅 Gantt Chart
GANTT CHART – DỰ ÁN QUẢN LÝ HỘ KHẨU XÃ HÒA TIẾN
Bắt đầu: 01/06/2026 ¦ Kết thúc dự kiến: 06/09/2026 ¦ 14 tuần ¦ Hôm nay: 08/06/2026
NHIỆM VỤ / CÔNG VIỆC | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14
| 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08
Sprint 0 – Khởi tạo & Setup | bar: T1; T3; T5; T7; T9; T11; T13
✅ Cài đặt môi trường: Node, PostgreSQL, MongoDB | bar: T1
✅ Tạo Prisma schema + Railway PostgreSQL | bar: T1
✅ Cài đặt MongoDB Atlas + Mongoose | bar: T1
✅ Docker Compose cho local dev | bar: T1
✅ Cấu hình biến môi trường (.env) | bar: T1
Sprint 1 – Auth & CRUD cơ bản | bar: T1 to T3; T5; T7; T9; T11; T13
✅ UC00 – Auth: Login / Refresh token JWT | bar: T2 to T3
✅ UC01 – Tạo hộ khẩu mới | bar: T2 to T3
✅ UC02 – Sửa thông tin hộ/nhân khẩu | bar: T2 to T3
✅ UC03 – Xóa hộ khẩu (soft delete) | bar: T2 to T3
✅ UC04 – Xem danh sách hộ khẩu | bar: T2 to T3
✅ AuditService: ghi MongoDB mỗi CRUD | bar: T2 to T3
✅ SearchService: sync search_index vào MongoDB | bar: T2 to T3
Sprint 2 – Tách/Gộp hộ & Biến động | bar: T1; T3 to T5; T7; T9; T11; T13
✅ UC05 – Tách hộ (PG transaction + MG log) | bar: T4 to T5
✅ UC06 – Gộp hộ (PG transaction + MG log) | bar: T4 to T5
✅ UC07 – Chuyển đến (MovementRecord MOVE_IN) | bar: T4 to T5
✅ UC08 – Chuyển đi (MovementRecord MOVE_OUT) | bar: T4 to T5
✅ Frontend – Form tách/gộp hộ modal 2 cột | bar: T4 to T5
Sprint 3 – Tích hợp Zalo OA | bar: T1; T3; T5 to T7; T9; T11; T13
✅ UC16 – Webhook Zalo nhận tin nhắn | bar: T6 to T7
✅ ZaloService: state machine (IDLE → AWAIT_TYPE → RESULT) | bar: T6 to T7
✅ Full-text search MongoDB → PostgreSQL | bar: T6 to T7
✅ Tìm theo CCCD / SĐT (exact match PG) | bar: T6 to T7
✅ Zalo token tự động refresh + lưu MongoDB | bar: T6 to T7
✅ TTL index session hết hạn 30 phút | bar: T6 to T7
Sprint 4 – React Dashboard | bar: T1; T3; T5; T7 to T9; T11; T13
✅ Dashboard: biểu đồ thống kê tổng hợp | bar: T8 to T9
✅ Trang HoSo: bảng danh sách + search + filter | bar: T8 to T9
✅ Modal thêm/sửa hộ khẩu | bar: T8 to T9
✅ Trang NhanSu: quản lý tài khoản | bar: T8 to T9
✅ BaoCao: biểu đồ Recharts by village | bar: T8 to T9
✅ CaiDat: đổi mật khẩu | bar: T8 to T9
Sprint 5 – Báo cáo & Xuất dữ liệu | bar: T1; T3; T5; T7; T9 to T11; T13
✅ UC12 – Xuất Excel danh sách hộ (ExcelJS) | bar: T10 to T11
✅ UC12 – Xuất PDF báo cáo (PDFKit) | bar: T10 to T11
✅ ReportService: cache kết quả vào MongoDB | bar: T10 to T11
✅ UC10 – Thống kê biến động theo kỳ | bar: T10 to T11
📋 Bản đồ Leaflet (TinTuc / VanBan – đang plan) | bar: T10 to T11
Sprint 6 – Thông báo & Phân quyền | bar: T1; T3; T5; T7; T9; T11 to T13
✅ UC01–UC11 – Module tạo/gửi thông báo đa kênh | bar: T12 to T13
✅ UC13 – Lên lịch gửi thông báo tự động | bar: T12 to T13
✅ UC14 – Theo dõi trạng thái gửi | bar: T12 to T13
✅ UC15 – Phân quyền gửi thông báo theo role | bar: T12 to T13
🔄 Retry queue khi gửi thất bại | bar: T12 to T13
🔄 Health check 2 DB + alert | bar: T12 to T13
Sprint 7 – Deploy & Production | bar: T1; T3; T5; T7; T9; T11; T13 to T14
📋 Deploy PostgreSQL lên Railway
📋 Deploy MongoDB lên Atlas
📋 Deploy Backend API lên Render
📋 Deploy Frontend lên Vercel
📋 E2E test toàn bộ luồng
📋 Nightly re-sync job MongoDB ↔ PostgreSQL
📋 Tài liệu hướng dẫn vận hành
LEGEND / CHÚ THÍCH
✅ Hoàn thành | T1: 🔄 Đang thực hiện; T2: 📋 Kế hoạch; T3: 📍 Hôm nay / Tuần hiện tại

## 🔄 Workflow Nghiệp Vụ
WORKFLOW CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH – HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘ KHẨU
UC01 – Tạo Hộ Khẩu Mới
👤 Actor: | Admin / Cán bộ xã |  |  | ⚡ Trigger: | Có hộ mới đến/sinh ra cần đăng ký
Bước | Actor | Hành động | Layer/DB
1 | Admin | Nhập thông tin hộ: số hộ khẩu, địa chỉ, thôn, loại hộ | Frontend
2 | Admin | Nhập danh sách nhân khẩu + đánh dấu chủ hộ | Frontend
3 | FE | POST /api/households (kèm members[]) | API Layer
4 | Backend | Validate: soHoKhau unique, villageId tồn tại | PostgreSQL
5 | PostgreSQL | INSERT households + INSERT members (1 transaction) | PostgreSQL
6 | MongoDB | INSERT audit_logs {action: CREATE, newData: snapshot} | MongoDB
7 | MongoDB | INSERT search_index {tokens[], chuHoName} | MongoDB
8 | API | Return household data → FE hiển thị thành công | Frontend
UC05 – Tách Hộ Khẩu
👤 Actor: | Admin làng / Super Admin |  |  | ⚡ Trigger: | Thành viên muốn ra ở riêng, lập hộ mới
Bước | Actor | Hành động | Layer/DB
1 | Admin | Chọn hộ nguồn → chọn thành viên muốn tách ra | Frontend
2 | Admin | Chỉ định chủ hộ mới + địa chỉ hộ mới | Frontend
3 | FE | POST /api/households/split | API Layer
4 | Backend | Validate: memberIds thuộc hộ nguồn, newHeadId hợp lệ | PostgreSQL
5 | PostgreSQL | BEGIN TRANSACTION | PostgreSQL
5a | PostgreSQL | INSERT households mới → lấy newHouseholdId | PostgreSQL
5b | PostgreSQL | UPDATE members SET householdId = newId | PostgreSQL
5c | PostgreSQL | UPDATE households SET trangThai=DA_TACH (nếu rỗng) | PostgreSQL
5d | PostgreSQL | INSERT household_relations {SPLIT, sourceId, targetId} | PostgreSQL
5e | PostgreSQL | COMMIT | PostgreSQL
6 | MongoDB | INSERT audit_logs x2 (hộ nguồn + hộ mới) | MongoDB
7 | MongoDB | INSERT search_index hộ mới + UPDATE hộ nguồn | MongoDB
8 | API | Return {source: updated, newHousehold: created} | Frontend
UC06 – Gộp Hộ Khẩu
👤 Actor: | Admin làng / Super Admin |  |  | ⚡ Trigger: | Hai hộ cần sáp nhập (kết hôn, ly hôn, …)
Bước | Actor | Hành động | Layer/DB
1 | Admin | Chọn hộ nhận (giữ lại) và hộ nguồn (giải tán) | Frontend
2 | FE | POST /api/households/merge | API Layer
3 | Backend | Validate: 2 hộ tồn tại, thuộc quyền admin | PostgreSQL
4 | PostgreSQL | BEGIN TRANSACTION | PostgreSQL
4a | PostgreSQL | UPDATE members SET householdId = targetId (hộ nhận) | PostgreSQL
4b | PostgreSQL | UPDATE households SET trangThai=DA_GOP (hộ nguồn) | PostgreSQL
4c | PostgreSQL | INSERT household_relations {MERGE, sourceId, targetId} | PostgreSQL
4d | PostgreSQL | COMMIT | PostgreSQL
5 | MongoDB | INSERT audit_logs x2 (log cho cả 2 hộ) | MongoDB
6 | MongoDB | DELETE search_index hộ nguồn + UPDATE hộ nhận | MongoDB
UC16 – Tra Cứu Qua Zalo OA
👤 Actor: | Người dân / Cán bộ (qua Zalo) |  |  | ⚡ Trigger: | Người dùng nhắn tin vào Zalo OA xã
Bước | Actor | Hành động | Layer/DB
1 | Zalo | Webhook POST /api/zalo/webhook (userId, text) | API Layer
2 | MongoDB | GET zalo_sessions WHERE zaloUserId = userId (lấy state) | MongoDB
3 | Backend | State machine: IDLE → AWAIT_TYPE → AWAIT_QUERY | Service Layer
4 | User | Chọn loại tìm (1=Tên, 2=CCCD, 3=SĐT) | Zalo
5 | MongoDB | UPSERT zalo_sessions {state: AWAIT_QUERY, queryType} | MongoDB
6 | User | Nhập từ khóa tìm kiếm | Zalo
6a | MongoDB | $text search search_index → lấy householdId[] (nếu tìm tên) | MongoDB
6b | PostgreSQL | SELECT * WHERE id IN (householdId[]) (lấy data chi tiết) | PostgreSQL
6c | PostgreSQL | HOẶC: WHERE members.cccd = ? (nếu tìm CCCD/SĐT) | PostgreSQL
7 | MongoDB | INSERT zalo_events {SEARCH, userId, query, resultCount} | MongoDB
8 | MongoDB | UPDATE zalo_sessions state=SHOWING_RESULT + TTL reset | MongoDB
9 | Backend | Format: chỉ trả Tên + Thôn + Số nhân khẩu (ẩn CCCD/SĐT) | Service Layer
10 | Zalo API | sendMessage() → người dùng nhận kết quả | Zalo
UC12 – Xuất Báo Cáo Excel / PDF
👤 Actor: | Admin / Viewer |  |  | ⚡ Trigger: | Cần in báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu
Bước | Actor | Hành động | Layer/DB
1 | Admin | Chọn loại báo cáo + bộ lọc (thôn, kỳ, loại hộ) | Frontend
2 | FE | GET /api/reports/export?format=excel&village=… | API Layer
3 | Backend | Kiểm tra ReportCache trong MongoDB (nếu còn TTL) | MongoDB
4a | Cache hit | Trả dữ liệu từ cache → tạo file nhanh | MongoDB
4b | Cache miss | Query PostgreSQL: aggregate households + members + movements | PostgreSQL
4c | Cache miss | Lưu kết quả vào report_cache MongoDB (TTL 1 giờ) | MongoDB
5a | ExcelJS | Tạo file .xlsx: header, bảng dữ liệu, chart (nếu có) | Service Layer
5b | PDFKit | Hoặc tạo file .pdf: logo, bảng, footer | Service Layer
6 | API | Stream file về trình duyệt (Content-Disposition: attachment) | Frontend

## ✅ Trạng Thái UC
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ USE CASE
UC | Tên Use Case | Sprint | Trạng thái | Frontend | Backend | Test | Ghi chú
UC00 | Đăng nhập / Làm mới token JWT | Sprint 0 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅ | JWT lưu localStorage
UC01 | Tạo hộ khẩu mới | Sprint 1 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅ | PG transaction + MG audit
UC02 | Sửa thông tin hộ / nhân khẩu | Sprint 1 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅
UC03 | Xóa hộ (soft delete) | Sprint 1 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ⚠️ | Chưa test cascade
UC04 | Xem danh sách hộ / tìm kiếm / lọc | Sprint 1 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅
UC05 | Tách hộ khẩu | Sprint 2 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅ | Phức tạp nhất – 10 bước
UC06 | Gộp hộ khẩu | Sprint 2 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅ | Modal 2 cột chọn hộ
UC07 | Ghi nhận chuyển đến (MOVE_IN) | Sprint 2 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅
UC08 | Ghi nhận chuyển đi (MOVE_OUT) | Sprint 2 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅
UC09 | Xem lịch sử biến động hộ | Sprint 2 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ⚠️ | Pagination cần test
UC10 | Báo cáo thống kê biến động theo kỳ | Sprint 5 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅
UC11 | Dashboard: biểu đồ tổng hợp | Sprint 4 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅ | Recharts
UC12 | Xuất Excel / PDF báo cáo | Sprint 5 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ⚠️ | Test PDF cần hoàn thiện
UC13 | Lên lịch gửi thông báo tự động | Sprint 6 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | 📋 | Unit test chưa đủ
UC14 | Theo dõi trạng thái gửi thông báo | Sprint 6 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | 📋
UC15 | Phân quyền gửi thông báo (SUPER_ADMIN/ADMIN/VIEWER) | Sprint 6 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | ✅
UC16 | Tra cứu hộ khẩu qua Zalo OA | Sprint 3 | ✅ Hoàn thành | N/A | ✅ | ⚠️ | Bot flow test thủ công
UC17 | Zalo token tự động refresh + lưu MG | Sprint 3 | ✅ Hoàn thành | N/A | ✅ | ✅
UC18 | Tách thôn / quản lý đơn vị hành chính | Sprint 1 | ✅ Hoàn thành | ✅ | ✅ | 📋
UC19 | Bản đồ Leaflet (vị trí hộ) | Sprint 5 | 📋 Kế hoạch | 📋 | 📋 | 📋 | Cần thêm lat/lng cho hộ
UC20 | Tin tức / Văn bản / Phản ánh | Sprint 7 | 📋 Kế hoạch | 📋 | 📋 | 📋 | Backend chưa có route
UC21 | Nightly re-sync MongoDB ↔ PostgreSQL | Sprint 6 | 🔄 Đang làm | N/A | 🔄 | 📋 | Job đã có, cần test
UC22 | Health check 2 DB + alert | Sprint 6 | 🔄 Đang làm | N/A | 🔄 | 📋
UC23 | Deploy full stack (Railway+Atlas+Render+Vercel) | Sprint 7 | 📋 Kế hoạch | 📋 | 📋 | 📋
TỔNG KẾT: ✅ Hoàn thành: 19/24 (79%) 🔄 Đang làm: 2 📋 Kế hoạch: 3

## 🏗️ Kiến Trúc Hệ Thống
SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG – HYBRID DATABASE ARCHITECTURE
🌐 PRESENTATION LAYER (Tầng Giao Diện) [ http://localhost:5173 ]
React 19 + Vite | SPA – Single Page Application | Tailwind CSS 4 | Responsive UI + Dark mode ready
React Router 7 | Client-side routing (BrowserRouter) | Recharts | Biểu đồ thống kê Dashboard
Axios + Interceptor | HTTP client + JWT auto-attach
▼ Request / Response ▼
🔌 API LAYER (Tầng API – Express Routes) [ http://localhost:3000 ]
/api/auth | Login, refresh token, user management | /api/households | CRUD, split, merge, list + filter
/api/members | CRUD nhân khẩu, chuyển hộ | /api/movements | MOVE_IN, MOVE_OUT, lịch sử biến động
/api/reports | Thống kê, xuất Excel/PDF, cache | /api/notifications | Tạo/gửi/theo dõi thông báo (UC01–UC15)
/api/zalo | Webhook, state machine, token refresh | /api/villages | CRUD thôn, quản lý đơn vị hành chính
▼ Request / Response ▼
⚙️ SERVICE LAYER (Tầng Nghiệp Vụ)
HouseholdService | CRUD + tách/gộp hộ, điều phối PG↔MG | ZaloService | State machine tra cứu, token refresh
NotificationService | Tạo/lên lịch/gửi thông báo đa kênh | ReportService | Thống kê + cache vào MongoDB
AuditService | Ghi log thay đổi vào MongoDB (fire-and-forget) | SearchService | Sync search_index MG ← PG changes
ExportService | Tạo file Excel (ExcelJS) + PDF (PDFKit) | AuthService | JWT issue/verify, RBAC roles
▼ Request / Response ▼
🗄️ DATA LAYER (Tầng Dữ Liệu)
PostgreSQL | Railway Cloud ¦ Prisma ORM | → villages | 6 thôn, mã, trưởng thôn
→ admin_users | Tài khoản + roles RBAC | → households | Hộ khẩu – ACID, UNIQUE, FK
→ members | Nhân khẩu – CCCD index | → movement_records | Biến động MOVE_IN/OUT
→ household_relations | Lịch sử tách/gộp hộ | MongoDB Atlas | Cloud ¦ Mongoose ODM
→ audit_logs | JSON snapshot trước/sau thay đổi | → zalo_sessions | TTL 30 phút – state machine
→ zalo_events | Event log tra cứu Zalo | → search_index | Full-text index sync từ PG
→ report_cache | Cache aggregate PG TTL 1h | → notifications | Payload gửi thông báo đa kênh